## WBS
구분 | 작업 | 담당 | 시작 | 종료 | 산출물/완료 기준 | 상태
W1 트랙 준비 | Play 개발자 계정 생성 + 신분증 인증 (최우선) | 하민 | 8/14 | 8/15 | 계정 활성
W1 트랙 준비 | 테스터 12명 명단 확정 (여유 13~15명) | 하민 | 8/14 | 8/17 | Gmail 목록
W1 트랙 준비 | 카카오·네이버·Supabase 키 발급 + SHA-1 등록 | 하민 | 8/14 | 8/17 | 키 4종 전달
W1 트랙 준비 | Render 오토디플로이·브랜치 확인 + 멤버 초대(or FCM 등록) | 하민 | 8/14 | 8/17 | 확인 회신
W1 트랙 준비 | TourAPI 키 발급 계정 = 제출용 키 일치 확인 | 하민 | 8/14 | 8/17 | 키·계정 확인
W1 트랙 준비 | 실서버 연결 빌드 정상 동작 확인 (로컬로그인) | 규희 | 8/14 | 8/16 | 운영 APK 로그인 OK
W1 트랙 준비 | 소셜·Supabase 키 투입 + AAB 빌드 | 규희 | 8/15 | 8/17 | 서명 AAB
W1 트랙 준비 | Play 콘솔 세팅 (리스팅·이미지·설문 4종) | 규희 | 8/15 | 8/17 | 콘솔 입력 완료
W1 트랙 준비 | QA 시트 체계·리포트 형식 정리 | 정훈 | 8/14 | 8/17 | QA 시트
W1 트랙 준비 | 공모전 제출물 목록·양식 파악 / 일러스트 지역 리스트업 | 준서 | 8/14 | 8/17 | 체크리스트
W2 테스트 시작 | ★ 8/18 트랙 업로드 + 테스터 초대 발송 | 규희 | 8/18 | 8/18 | 14일 시계 시작
W2 테스트 시작 | 테스터 전원 설치(opt-in) 확인 | 하민 | 8/18 | 8/20 | 12명 설치 확인
W2 테스트 시작 | 전 여정 QA 1회전 (운영 DB·실데이터) | 전원 | 8/18 | 8/24 | QA 시트 누적
W2 테스트 시작 | 결함·엣지케이스 취합 수정 (1차) | 규희 | 8/18 | 8/24 | 수정 커밋
W2 테스트 시작 | 접수중 지역 운영 데이터 시딩 | 하민 | 8/18 | 8/24 | 지역 데이터
W2 테스트 시작 | 제출 자료 초안 (소개서·시연 시나리오) | 준서 | 8/18 | 8/24 | 초안
W3 안정화 | QA 2회전 (엣지: 탈퇴·오프라인·권한거부) | 전원 | 8/25 | 8/31 | QA 시트
W3 안정화 | 취합 수정 (2차) + 트랙 빌드 업데이트 (월·목) | 규희 | 8/25 | 8/31 | 빌드 n차
W3 안정화 | 심사 기간(10월) 접수 지역 데이터 완성 + DB 백업 | 하민 | 8/25 | 8/31 | 데이터·백업
W3 안정화 | 일러스트 완성 (우선 지역+디폴트 1종) | 준서 | 8/25 | 8/31 | 이미지 적용
W4 출시 신청 | ★ 9/1 프로덕션 액세스 신청 + 구글 심사 대응 | 규희 | 9/1 | 9/7 | 심사 통과
W4 출시 신청 | Render Starter 유료 전환 + 콜드스타트 확인 | 하민 | 9/1 | 9/7 | 상시 가동
W4 출시 신청 | 출시 빌드 최종 QA | 정훈 | 9/1 | 9/7 | QA 통과
W4 출시 신청 | 제출 자료 완성본 + 실데이터 스크린샷 | 준서 | 9/1 | 9/7 | 완성본
W5 정식 출시 | ★ 스토어 공개 확인 + Play앱서명 SHA-1 카카오 등록 | 규희 | 9/8 | 9/14 | 스토어판 소셜 OK
W5 정식 출시 | 스토어 설치본 전 여정 최종 점검 | 전원 | 9/8 | 9/14 | 점검 완료
W5 정식 출시 | 제출물에 스토어 URL 반영 | 준서 | 9/8 | 9/14 | URL 반영
W6 공모전 제출 | 제출물 완성(9/18) → 가제출 리허설 | 준서 | 9/15 | 9/18 | 리허설 OK
W6 공모전 제출 | 심사위원 테스트 계정 + TourAPI 실호출 최종 확인 | 규희 | 9/15 | 9/19 | 계정·호출 확인
W6 공모전 제출 | 서버 무중단 체제 확인 (심사 10월~10/28) | 하민 | 9/15 | 9/21 | 모니터링
W6 공모전 제출 | ★ 9/21(월) 16:00 전 최종 제출 | 준서 | 9/21 | 9/21 | 제출 완료

## 간트
담당 | 작업 | W1 8/14~8/17 | W2 8/18~8/24 🚨테스트 시작 | W3 8/25~8/31 | W4 9/1~9/7 출시 신청 | W5 9/8~9/14 🚀정식 출시 | W6 9/15~9/21 🏁제출
규희 | 실서버 빌드 검증(로컬로그인)·키 투입·콘솔 세팅
규희 | 트랙 업로드 → QA 취합 수정 (메인 본체)
규희 | 프로덕션 신청·구글 심사 대응
규희 | 출시 확정·카카오 Play서명 등록·최종 검증
정훈 | QA 총괄 — 시트 체계·회귀 확인
하민 | 계정·키 발급·Render 확인
하민 | 테스터 설치 관리·운영 데이터 시딩
하민 | Render 유료 전환·무중단 운영
준서 | 제출물 파악·일러스트 리스트업
준서 | 제출 자료 초안~완성·일러스트 제작
준서 | 스토어 URL 반영·리허설·최종 제출
전원 | 실서버·실데이터 QA (전 여정)

## 마일스톤
날짜 | 마일스톤 | 책임
8/18(화) | 비공개 테스트 트랙 업로드 — 14일 시계 시작 | 규희
9/1(화) | 정식 출시(프로덕션) 신청 | 규희
9/8~9/14 | Play Store 정식 공개 (버퍼 포함) | 규희
9/18(금) | 공모전 제출물 완성 + 가제출 리허설 | 준서
9/21(월) 16:00 | 공모전 최종 제출 마감 | 준서
10월~10/28 | 공모전 심사 기간 — 서버·데이터 상시 정합 | 하민